## Sheet2
| Project Start Date: | 2022-07-18
| Display Week: | 0 |  |  |  |  | 2022-07-11
[7 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-08-08 | [6 empty] | 2022-08-15 | [6 empty] | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29
| Project Name: | Bug Tracking System |  |  |  | Week starting | time axis 2022-07-11 to 2022-09-04
# | Phase | Start | End | Status | %Done | time axis 2022-07-11 to 2022-09-04
Phase 1: Requirmnets gathering
1 | Phase 1.1.1 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | complete | 100%
2 | Phase 1.1.2 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | complete | 100%
3 | Phase 1.1.3 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | In Progress | 70%
phase 2:planning
4 | Phase 1.2.1 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | complete | 100%
5 | Phase 1.2.2 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | complete | 100%
6 | Phase 1.2.3 | 2022-07-31 | 2022-08-05 | complete | 100%
7 | Phase 1.2.4 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | complete | 100%
phase 3 :Designing & analysis
8 | Phase 1.3.1 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | complete | 100%
9 | Phase 1.3.2 | 2022-07-26 | 2022-08-14 | complete | 100%
10 | Phase 1.3.3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | complete | 100%
Phase 4:Construction
11 | Phase 1.4.1 | 2022-08-05 | 2022-08-26 | In Progress | 60%
12 | Phase 1.4.2 | 2022-08-06 | 2022-09-03 | In Progress | 60%
Phase 5 : Deployment
13 | Phase 1.5 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | Delayable | 0%
In Progress
complete
Delayable